KARTA PROJEKTOWAwa   NR II/2.5/1

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Zbiór pieśni religijnych i świeckich w tradycji ludowej  suwalszczyzny.

2. Miejsce realizacji projektu

Teren powiatu suwalskiego

3. Uzasadnienie projektu

Wdrożenie projektu wynika ze Strategii Rozwoju Powiatu Suwalskiego – Działanie 2.5.2  Integrowanie społeczności lokalnej wokół  kultywowania tradycji kultury i sztuki ludowej  oraz przekazywania jej dóbr

kolejnym pokoleniom. Realizacja tego projektu pozwoli  ocalić od zapomnienia i zaprezentować  społeczności lokalnej oraz  przebywającym tutaj turystom a zwłaszcza młodzieży  ludowe obrzędy i pieśni.

4. Opis projektu

Projekt ma na celu organizację cyklicznych imprez kulturalnych , prezentujących ludowe obrzędy  i pieśni

zarówno religijne jak i świeckie. Od kilku lat na terenie powiatu odbywają się powiatowe przeglądy pieśni wielkopostnej, majowej maryjnej , przegląd kolęd i obrzędów bożonarodzeniowych , pieśni patriotycznej

i wojskowej , pieśni i obrzędy związane z różnymi częściami uroczystości weselnych , jakie odbywały się dawno temu na terenie suwalszczyzny. Odbywają się też  festyny i imprezy , na których prezentowana jest pieśń ludowa  śpiewana na tym terenie. Projekt ten  realizowany będzie w dwóch etapach : I etap – do 2006 roku zebranie jak  największej ilości najstarszych pieśni ludowych zarówno religijnych związanych z  poszczególnymi świętami liturgicznymi jak i świeckich. II etap- w 2007 roku  wydanie śpiewnika  zawierającego wszystkie te pieśni w zapisie nutowym  i tekstowym oraz nagranie płytowe. Będzie to materiał, który pozwoli ocalić od zapomnienia rzadko już wykonywane pieśni  ludowe związane z różnymi obrzędami , kolędy , pastorałki , pieśni wielkopostne, majowe maryjne  jak również pieśni patriotyczne   pochodzące z terenu suwalszczyzny.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| - poznawanie oraz zachowanie od zapomnienia kultury tego regionu. - promocja suwalszczyzny i jej kultury i tradycji. | - ilość pieśni zebranych do opublikowania. | - |  |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| -poznawanie najstarszych pieśni świeckich i religijnych śpiewanych na różne okazje na terenie suwalszczyzny, - zachowanie ich od zapomnienia a w szczególności przekazanie młodemu pokoleniu . | - liczba młodzieży biorąca udział w koncertach pieśni ludowych, - liczba młodzieży /kół teatralnych, zespołów/ kultywujących tradycję ludową. | - od organizatorów oraz z gminnych ośrodków kultury w powiecie |  |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych kultywujących tradycje ludową - zbiór i ewidencja wykonywanych na przeglądach pieśni ludowych – religijnych i świeckich . | - liczba słuchaczy poszczególnych koncertów - ilość przeprowadzonych imprez kulturalnych. | - od organizatorów |  |
| Wkład |  |  |  |
| - środki finansowe - zasoby ludzkie - zasoby materialne |  |  |  |

6. Beneficjenci projektu

- dzieci i młodzież  ze szkół z terenu powiatu ,

- mieszkańcy  suwalszczyzny,

- turyści krajowi i zagraniczni.

7. Zasady wdrażania projektu

- Zbiór oraz przygotowania do wydania i nagrania pieśni  w tradycji ludowej suwalszczyzny.

- Wydanie śpiewnika  z zapisem tekstowym i nutowym oraz nagranie płyty compaktowej.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
 Działanie

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

( podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań)

- Sektorowe Programy Operacyjne

( podać nazwę programu i nr działania )

- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 39 300 | 4 300 | 5 000 | 5 000 | 25 000 |
| Środki UE | 20 000 | - | - | - | 20 000 |
| Budżet Powiatu | 19 300 | 4 300 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Inne | - | - | - | - | - |

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty, Kultury i Sportu