# KARTA PROJEKTOWA NR   I/1.4/3

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

- Tytuł projektu

# Przedsiębiorcza wieś

- Miejsce realizacji projektu

# Projekt będzie realizowany na terenie powiatu suwalskiego

# 3.  Uzasadnienie projektu

Większość ofert pracy, które napływają do Urzędu Pracy w Suwałkach dotyczy miasta Suwałki. W 2003r. zakłady pracy zgłosiły ogółem 2 529 miejsc pracy, w tym jedynie 367 (14,51% ogółu) pochodziło z powiatu ziemskiego. Przedsiębiorstwa w powiecie to drobni przetwórcy związani z rolnictwem. Stanowią oni siłę napędową gospodarki powiatu. W 2001 roku w powiecie zarejstrowanych było 5440 podmiotów gospodarczych. W skali województwa jest to nadal niewielka ilość. Mało miejsc pracy oraz trwające zmiany w sektorze rolnym dostosowujące gospodarstwa do funkcjonowania w UE wiążą się z koniecznością wsparcia polskiej wsi. Projekt przewiduje pomoc w zakładanu własnej działalności gospodarczej. Chętnym osobom  bezrobotnym z terenów wiejskich zaproponujemy szkolenia z zakresu agroturystyki oraz prowadzenia księgowości w celu umożliwienia samozatrudnienia, a następnie możliwość uzyskania dotacji na ten cel. Ostatnio zauważyć można tendencję poszukiwania dodatkowych, poza rolnictwem, źródeł dochodów na wsi. Nadal jest duże zainteresowanie zakładaniem gospodarstw agroturystycznych. Bogactwo i piękno flory i fauny Suwalszczyzny zachęca do przyjazdu turystów krajowych i zagranicznych. Natomiast po wejściu Polski do UE od rolników otrzymujących fundusze unijne wymagane będzie prowadzenie uproszczonej księgowości. Otwiera to aktywnym osobom możliwość, założenia własnej firmy w miejscu zamieszkania. Poprzez realizację zadań projektu osiągnięte będą cele ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r. dotyczące: Zrównoważonego rozwoju oraz Poprawy jakości życia mieszkańców.

- Opis projektu

# Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz kształcenie postaw przedsiębiorczych wśród grupy bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich.

W ramach programu zostaną zorganizowane:

1. szkolenia z zakresu agroturystyki i prowadzenia uproszczonej księgowości – oba te szkolenia będą uzupełnone o modół   przedsiębiorczości,

2. udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie własnej działności gospodarczej -

maksymalna kwota dofinansowania 11 000,00 zł,

Finansowanie wyżej wymienionych działań zgodne z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Fazy realizacji projektu:

Faza wstępna:

-Selekcja i rekrutacja uczestników projektu

-Wyłonienie wykonawców szkoleń zgodnie z ustawą o pomocy publicznej

Faza realizacji:

-Realizacja szkoleń,

-Udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Faza końcowa:

-Rozliczenie projektu, raport końcowy.

- Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| Podjęcie własnej działalności gospodarczej | - liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, które założą własną działalność po zakończeniu projektu – 5 osób | Na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej |  |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| - podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji, - -zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia własnej działalności gospodarczej, | - liczba osób, które ukończą szkolenia – 30 osób - -liczba osób, które ukończą szkolenia – 30 osób | -na podstawie świadectw ukończenia szkolenia -na podstawie świadectw ukończenia szkolenia |  |
| ### cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - -organizacja szkoleń z zakresu agroturystyki oraz prowadzenia uproszczonej księgowości - -udzielanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności | - -liczba osób, które rozpoczną szkolenia –30 osób - liczba osób, które skorzystają z dotacji – 5 osób | - -PUP Suwałki | - będzie wystarczająca motywacja wśród grupy docelowej do udziału w projekcie -nie zmniejszy się zainteresowanie bezrobotnych korzystaniem z pomocy urzędu przy zakładaniu własnej działalności |
| ### Wkład |  |  |  |
| ### środki finansowe ogółem: 130 840,00 zł w tym wkład własny urzędu pracy w postaci obsługi programu: 1680,00 zł |  |  | ### - projekt znajdzie uznanie i uzyska dofinansowanie |

- Beneficjenci projektu

# Uczestnikami projektu będą osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Suwałki pochodzące z terenów wiejskich.

# Liczba planowanych uczestników projektu : 30 osób

- Zasady wdrażania projektu

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach. Za sprawy finansowe odpowiadać będzie księgowa urzędu. Za wykonanie poszczególnych działań opisanych w programie (organizację szkoleń oraz udzielaniem dotacji) będą odpowiedzialne osoby zajmujące się w urzędzie tą tematyką od wielu lat. Projekt będzie realizowany z udziałem podwykonawców, którymi będą jednostki szkolące działające na lokalnym rynku pracy.Dla zapewnienia skuteczności i poprawności działania programu, jego wdrożenie będzie wspierane przez monitoring. W celu zapewnienia skutecznego monitoringu zastosowane będą następujące metody:

- dokumentowanie przebiegu podejmowanych działań

- analiza przypadków nie ukończenia lub przerwania danego działania

- ocena efektywności podjętych działań.

- Powiązania projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r. :

Działania: 1.4.1 Wsparcie dla osób i podmiotów gospodarczych podejmujących działalność w  usługach i przetwórstwie na wsi

1.4.4 Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży szkolnej oraz  dorosłych

2.2.3 Wspieranie samozatrudnienia

- Harmonogram realizacji projektu

| Rok Etapy Kwartał |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Faza Wstępna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Selekcja i rekrutacja uczestników projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyłonienie wykonawców szkoleń zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza Realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja szkoleń |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza Końcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozliczenie projektu, raport końcowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania horyzontalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 130 840 | - | 108 770 | 22 070 | - |
| Środki UE | - | - | - | - | - |
| Budżet Powiatu | 1 680 | - | 1 000 | 680 | - |
| Inne | 129 160 | - | 107 770 | 21 390 | - |

11. Wnioskodawca

Powiatowy Urząd Pracy

Wykaz zadań przewidzianych do realizacji w latach 2007-2013 skierowany do bezrobotnych

pochodzących z terenów wiejskich

| Lp. | Nazwa działania | Czas realizacji | Szacunkowa wartość [zł] | Źródła finansowania | Podmioty zaangażowane we wdrażanie zadania | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkolenia z zakreu umiejętności poszukiwania pracy oraz zawodowe | 2007-2013r. | 1 580 000,00 | Fundusz Pracy, Fundusze unijne, Fundusze krajowe, | jednostki szkolące, pracodawcy i przedsiębiorcy | - liczba osób, które skorzystają ze szkoleń – 790osób, - uzyskanie zatrudnienia po szkoleniu – 240 osób |
| 2. | Zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy | 2007-2013r. | 75 600,00 | Fundusz Pracy | - | Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy skorzystają z pomocy - 126 |
| 3. | Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 2007-2013r. | 220 000,00 | Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne | - | Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – 20 osób |
| 4. | Refundacja składki ZUS | 2007-2013r. | 259 560,00 | Fundusz Pracy, Fundusze krajowe | - | Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy skorzystają z pomocy - 105 |
| 5. | Prace interwencyjne | 2007-2013r. | 1 501 500,00 | Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne | pracodawcy i przedsiębiorcy | - liczba osób, które skorzystają z okresowego zatrudnienia – 420 osób, - liczba osób które podejmie zatrudnienie po zakończeniu prac interwencyjnych – 294 osób |
| 6. | Staż zawodowy | 2007-2013r. | 3 714 960,00 | Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne | pracodawcy i przedsiębiorcy | -liczba osób, które skorzystają ze stażu zawodowego – 920 osób, - liczba osób, które podejmie zatrudnienie po ukończeniu stażu –550 osób |
| 7. | Przygotowanie zawodowe | 2007-2013r. | 310 926,00 | Fundusz Pracy, Fundusze krajowe, Fundusze unijne | pracodawcy i przedsiębiorcy | - liczba osób, które skorzystają z przygotowania zawodowego - 77 osób, - liczba osób, które podejmie zatrudnienie po przygotowaniu zawodowym –46 osób |
| 8. | Roboty publiczne | 2007-2013r. | 252 000,00 | Fundusz Pracy, Fundusze krajowe | ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:ochrony środowiska, kultury, oświaty, sportu i turystyki, bezrobocia | - liczba osób, które skorzystają z okresowego zatrudnienia – 42 osoby, - liczba osób, które podejmie zatrudnienie po zakończeniu robót publicznych - 12 osób |