KARTA PROJEKTOWA NR I/1.4/2

- Tytuł projektu

Wyjście z rolnictwa na otwarty rynek pracy

- Miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu suwalskiego

- Uzasadnienie projektu

Projekt jest odpowiedzią na działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” ZPORR. Działanie to ma na celu wspieranie tworzenia warunków dla ludzi aktywnych w rolnictwie w celu rozbudzenia aktywności zawodowej poza sektorem rolnictwa.

Po integracji Polski z Unią Europejską sektor rolnictwa poddawany jest nieustającym zmianom w celu dostosowania do funkcjonowania w warunkach zjednoczonej Europy. Istnieje wiele cech odróżniających polskie rolnictwo od zachodnioeuropejskiego. Rozwarstwienie gospodarstw, duży udział małych gospodarstw samozaopatrzeniowych to cechy charakteryzujące gospodarstwa powiatu suwalskiego. Do tego należy dodać: regres w rozwoju bazy technicznej oraz  nadal rosnące utajone bezrobocie. Wobec powyższego należy przypuszczać, iż  w najbliższych latach wielu rolników nie będzie w stanie utrzymać się na rynku i będzie dążyć do poszukiwania pracy w innych sektorach gospodarki. Realizując projekt staramy się nie dopuścić, aby osoby dotknięte restrukturyzacją sektora rolnego stawały się osobami bezrobotnymi. Profilaktyka jest istotną metodą walki z bezrobociem. Poprzez realizację zadań projektu osiągnięte będą cele ujęte w Strategii Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r. dotyczące: Zrównoważonego rozwoju oraz Poprawy jakości życia mieszkańców.

- Opis projektu

Głównym celem projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia osobom, które zamierzają zrezygnować z pracy w sektorze rolnym. Wsparcie urzędu będzie polegało na: - usługach  doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych w tym sformułowanie własnego planu kariery zawodowej, - organizowaniu szkoleń zawodowych w celu nabycia nowych umiejętności i kwalifikacji, - usługach pośrednictwa pracy polegających na znalezieniu odpowiedniego pracodawcy, - organizowaniu subsydiowanego zatrudnienia w celu zdobycia nowego doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. W realizację projektu będzie zaangażowany doradca z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach. Fazy realizacji projektu:

Faza wstępna:

- Nawiązanie współpracy z partnerem projektu -określenie zakresu zadań i warunków udziału w projekcie (ustalenie planu działania doradcy zawodowego)

- Przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji projektu -ankiety oraz wszystkie dokumenty dotyczące poszczególnych działań, określenie działań promocyjnych i reklamowych: ich intensywność oraz rozplanowanie w czasie, jakość oraz ilość materiałów informacyjnych,

- Rekrutacja uczestników projektu – zapisy chętnych do wzięcia udziału w projekcie przeprowadzą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy.

Faza realizacji:

- Realizowanie usług poradnictwa zawodowego,

- Identyfikacja kierunków szkoleń zgodnych z predyspozycjami uczestników projektu oraz potrzebami lokalnego rynku pracy oraz wyłonienie wykonawców szkoleń zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

- Realizacja zintegrowanych usług rynku pracy: pośrednictwo pracy szkolenia oraz subsydiowane zatrudnienie – ogólne założenia odnośnie zasad organizacji i finansowania subsydiowanego zatrudnienia zostaną określone rozporządzeniem, które ma się ukazać w sprawie realizacji ZPORR.

Faza końcowa:

- Rozliczenie projektu, raport końcowy.

- Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć

| Cele | wskaźniki osiągnięć |  | źródła informacji |  | założenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |  |  |
| Stworzenie nowych miejsc pracy dla osób rezygnujących z pracy w rolnictwie. | - liczba osób które uzyskają zatrudnienie poza sektorem rolnictwa w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu projektu – 6 osób |  | Na podstawie umów pracy dostarczonych do Powiatowego Urzędu Pracy |  |  |
| ### Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |  |  |
| - - określenie najlepszego kierunku rozwoju zawodowego, - - zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, - - zapewnienie uczestnikom projektu kontaktu z MŚP powiatu suwalskiego, - - zdobycie nowego doświadczenia oraz nabycie praktycznych umiejętności zawodowych | - - skorzystnie z usług poradnictwa zawodowego –25 osób - - liczba osób, które skutecznie ukończą szkolenie – 12 osób - - skorzystnie z usług pośrednictwa pracy – 12 osób, - - liczba zawartych umów o pracę z pracodawcami – 12 umów, |  | - PUP Suwałki |  |  |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |  |  |
| - organizacja szkoleń zawodowych, - - organizacja subsydiowanego zatrudnienia | - liczba osób, które rozpoczną szkolenie – 12 osób - - liczba osób, które skorzystają z subsydiowanego zatrudnienia– 12 osób, | - PUP Suwałki |  | - - będzie wystarczająca motywacja wśrod grupy docelowej do udziału w projekcie - nie zmniejszy się zainteresowanie subsydiowanym zatrudnieniem ze strony pracodawców i przedsiębiorców |  |
| ### Wkład |  |  |  |  |  |
| ### środki finansowe ogółem: 105580,00 zł w tym wkład własny urzędu pracy w postaci obsługi programu, oraz koszt pracodawcy z tytułu subsydiowanego zatrudnienia: 30 380,00zł |  |  |  | ### - Projekt znajdzie uznanie i uzyska dofinansowanie |  |

- Beneficjenci projektu

# Uczestnikami projektu będą rolnicy i domownicy pracujący w sektorze rolnictwa i zamierzający zrezygnować z pracy w tym sektorze

# Liczba planowanych uczestników projektu : 25 osób

- Zasady wdrażania projektu

Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach Za sprawy finansowe odpowiadać będzie księgowa urzędu. Za wykonanie poszczególnych działań opisanych w programie będą odpowiedzialne osoby-pracownicy urzędu  zajmujące się tą tematyką od wielu lat. Prowadzenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego powierzone zostanie doradcy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach. Projekt będzie realizowany z udziałem podwykonawców, którymi będą jednostki szkolące działające na lokalnym rynku pracy.Dla zapewnienia skuteczności i poprawności działania programu, jego wdrożenie będzie wspierane przez monitoring. Zostaną zastosowane następujące metody: dokumentowanie przebiegu zatrudnienia (comiesięczne składanie wniosków o refundację wraz z wymaganymi dokumentami) i przebiegu szkoleń, ocena efektywności subsydiowanego zatrudnienia, analiza przypadków wcześniejszego ustania zatrudnienia i nie ukończenia szkolenia.

- Powiązania projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR):

Działanie: 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015r. :

Działania: 1.4.6 Tworzenie oferty kształcenia dorosłych

1.4.7 Pozyskiwanie środków unijnych na wspieranie rozwoju powiatu i aktywizację  społeczności lokalnych

- Harmonogram realizacji projektu

| Rok Etapy Kwartał |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | I | II | III | ## IV |
| Faza Wstępna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nawiązanie współpracy pomiędzy partnerami projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rekrutacja uczestników projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza Realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizowanie usług poradnictwa zawodowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Identyfikacja kierunków szkoleń oraz wyłonienie wykonawców szkoleń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizacja zintegrowanych usług rynku pracy: pośrednictwo pracy, szkolenia oraz subsydiowane zatrudnienie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faza Końcowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozliczenie projektu, raport końcowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działania horyzontalne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Promocja projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitoring |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 240 300 | - | 98 200 | 142 100 | - |
| Środki UE | 168 200 | - | 68 200 | 100 000 | - |
| Budżet Powiatu | 24 200 | - | 10 000 | 14 200 | - |
| Inne | 47 900 | - | 20 000 | 900 | - |

10. Wnioskodawca

- Powiatowy Urząd Pracy