Karta   Projektowa   NR I/1.2/3

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Utworzenie Izby Techniki Rolniczej w Dowspudzie w powiązaniu z cyklem imprez tematycznych.

2. Miejsce realizacji projektu

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. Gospodarstwo Pomocnicze ZS w Dowspudzie.

3. Uzasadnienie projektu

Bogata historia Dowspudy, a szczególnie okres działalności gen. Ludwia Michała Paca na początku XIX wieku związanej z wdrażaniem postępu rolniczego sprawia, że utworzenie izby techniki rolniczej jest zasadne. Powstanie możliwość przekazania przyszłym pokoleniom historii rozwoju techniki rolniczej.

Powstanie Izby zwiększy atrakcyjność Zespołu Szkół w Dowspudzie jako Powiatowego Centrum Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu

4. Opis projektu

1. Opracowanie materiałów na temat „Nowatorstwo gospodarki gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie ze szczególnym uwzględnieniem techniki rolniczej”.

2. Zorganizowanie seminarium naukowego na temat „Historia postępu techniki rolniczej w Dowspudzie”.

3. Zaangażowanie młodzieży szkolnej Zespołu Szkół w Dowspudzie i środowiska lokalnego do zbierania eksponatów w ramach konkursu, którego głównym zadaniem będzie znalezienie eksponatu i jego prezentacja.

4. Przystosowanie budynku magazynu i terenu przyległego na potrzeby Izby Techniki Rolniczej.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| - zwiększenie atrakcyjności ZS w Dowspudzie - wzrost aktywności społecznej | Wzrost liczby turystów odwiedzających Dowspudę, pozyskanie dodatowych eksponatów wystawowych, zorganizowanie cyklicznych wystaw sprzętu rolniczego po zakończeniu projektu. | ZS w Dowspudzie | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| -podniesienie poziomu wiedzy młodzieży szkolnej i zwiedzających Dowspudę o historii rozwoju techniki rolniczej w regionie | Ilość uczniów i turystów zwiedzających Izbę. | ZS w Dowspudzie -Lista odwiedzających Izbę | Promocja Izby |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - opracowanie materiałów - zorganizowanie seminarium - zorganizowanie konkursu zbierania eksponatów - utworzenie siedziby izby | Materiały przekazane uczestnikom seminarium i na potrzeby Izby, liczba uczestników seminarium, Zebrane eksponaty. Adaptacja budynku magazynowego. | ZS w Dowspudzie Lista obecności | Dotarcie z informacją do posiadaczy potencjalnych eksponatów. Zaangażowanie młodzieży i społeczności lokalnej. |
| Wkład |  |  |  |
| - środki finansowe pozyskane z funduszy pomocowych - wkład pracy własnej |  |  | Projekt znajdzie uznanie i uzyska dofinansowanie. |

6. Beneficjenci projektu

Uczniowie w ramach edukacji szkolnej, turyści odwiedzający Dowspudę, społeczność lokalna.

7. Zasady wdrażania projektu

Instytucjami odpowiedzialnymi za projekt są : Gospodarstwo Pomocnicze Zespołu Szkół w Dowspudzie 
i Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie,

Pracownicy Starostwa powiatowego w Suwałkach - nadzór

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
Ochrona wartości kulturowych suwalskiej wsi – swoistych cech regionu (1.2.6)

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

( podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań)

- Sektorowe Programy Operacyjne

( podać nazwę programu i nr działania )

- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 240 300 | - | 98 200 | 142 100 | - |
| Środki UE | 168 200 | - | 68 200 | 100 000 | - |
| Budżet Powiatu | 24 200 | - | 10 000 | 14 200 | - |
| Inne | 47 900 | - | 20 000 | 27 900 | - |

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Leśnictwa oraz Zespół Szkół w Dowspudzie