Karta   Projektowa   NR  I/1.3/1

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Czyste środowisko naturalne efektem skutecznych działań mieszkańców.

2. Miejsce realizacji projektu

Powiat suwalski, województwo podlaskie, Polska

3. Uzasadnienie projektu

Istnieje pilna konieczność podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu suwalskiego, którzy mają wpływ na stan środowiska naturalnego. Ich postawa i działanie mogą się przyczynić do zachowania walorów środowiska w stanie naturalnym.

Powiat suwalski poprzez swoje położenie w strefie ścierania się klimatu morskiego i kontynentalnego oraz ukształtowanie terenu cechuje się unikalną florą i fauną. Flora powiatu suwalskiego liczy około 900 gatunków roślin naczyniowych, ponad 200 gatunków mchów i wątrobowców oraz 300 gatunków porostów. Fauna powiatu suwalskiego liczy około 1700 gatunków zwierząt, w tym 289 gatunków objętych ochroną prawną. Zachowanie tych walorów wymaga działań służących podniesieniu świadomości ekologicznej mieszkańców.

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu aktywności mieszkańców w zakresie ochrony środowiska naturalnego i uczuli ich na wszelkiego rodzaju działania szkodzące środowisku.

Realizacja projektu pozwoli również na wyzwolenie działań służących ochronie środowiska wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja projektu, z uwagi na przyjęty system szkoleń i konkursów oraz wydawanych materiałów, umożliwi doskonalenie współpracy w regionie, zarówno pomiędzy pracownikami poszczególnych samorządów, jak i społeczeństwem.

4. Opis projektu

Projekt ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu suwalskiego, która pozwoli oprzeć rozwój w przyszłości na czystym środowisku naturalnym. Osiągnięcie celu będzie możliwe poprzez serię informacji skierowanych do społeczeństwa w formie broszur i szkoleń. Badania ankietowe zrealizowane wśród mieszkańców przed rozpoczęciem realizacji projektu i po jego zakończeniu ukażą dynamikę zmiany świadomości ekologicznej mieszkańców.

Planuje się przeszkolenie ok. 400 osób. Będą to mieszkańcy powiatu suwalskiego pracownicy samorządowi oraz radni. W realizację projektu zostanie zaangażowana grupa wolontariuszy, która będzie uczestniczyła w realizacji konkursu plastycznego i literackiego.

Konkursem plastycznym zostanie objęta grupa około 5 tysięcy dzieci i młodzieży.

Efektem realizacji projektu będzie wystawa nagrodzonych prac plastycznych nadesłanych na konkurs oraz ich prezentacja na stronach internetowych. Nagrodzone prace literackie również zostaną umieszczone na stronie internetowej. Efektem realizacji projektu będzie także opracowanie publikacji ze zrealizowanych badań ankietowych wśród mieszkańców powiatu.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| - wzrost aktywności społecznej -podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu suwalskiego | liczba osób objętych działaniem programu. | lokalne media (prasa, radio) | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| wzrost aktywnych działań w środowisku lokalnym zmierzających do poprawy świadomości ekologicznej. | odsetek społeczeństwa potrafiący zdefiniować pojęcie rozwój ekologiczny | wyniki badań ankietowych | bazowanie na skłonności poznawczej człowieka |
| rozwój współpracy partnerskiej administracji samorządów gminnych i powiatowego | wzrost o około 20% kontaktów interpersonalnych | aktywizacja płaszczyzny współpracy wokół zagadnień ochrony środowiska naturalnego | bazowanie na naturalnej skłonności do wymiany i dzielenia się swoimi doświadczeniami. |
| aktywizacja placówek oświatowych do popularyzacji idei zachowania środowiska naturalnego w stanie pierwotnym | odsetek placówek oświatowych biorących udział w realizacji programu | materiały publikowane | rozwój współpracy poziomej pomiędzy palcówkami |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - przeprowadzenie 5 szkoleń, | Szkoleniem może być objętych około 400 osób z terenu powiatu suwalskiego, w tym radni rad gmin i powiatu | lista obecności | dotarcie z wiedzą do zainteresowanych |
| - przeprowadzenie badań ankietowych świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu suwalskiego | objęcie badaniami panelowymi około 2000 mieszkańców powiatu suwalskiego, w tym 1000 przed realizacją programu | list przewodni do ankiety | do badań ankietowych zostanie dobrana próba losowa celowa. |
| - organizacja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Czyste środowisko naturalne bogactwem wszystkich”, | konkurs plastyczny zostanie skierowany do 5 tys. uczniów szkół powiatu suwalskiego. | plakaty informacyjne o konkursie, pisma do placówek oświatowych | dotarcie z informacją do wszystkich placówek |
| - organizacja konkursu na temat opracowania pisemnego materiału poświęconego ochronie środowiska naturalnego pt. „Suwalszczyzna naszym czystym domem”, | konkurs zostanie skierowany do osób zainteresowanych problematyką ochrony środowiska; oczekuje się z może to być około 100 osób. | plakaty informacyjne o konkursie, pisma do placówek oświatowych | dotarcie z informacją do wszystkich placówek |
| - wydanie ulotek skierowanych do społeczeństwa popularyzujących idę segregacji odpadów | kolportaż ulotek do 8 tys. gospodarstw domowych na terenie powiatu | spis powszechny, ewidencja ludności | dotarcie z informacją do wszystkich mieszkańców powiatu. |
| - seminarium podsumowujące realizację projektu z udziałem partnera zagranicznego, prezentacja wyników badań ankietowych | udział w seminarium około 100 osób | lista obecności | prezentacja efektów projektu |
| Wkład |  |  |  |
| - udostępnienie bazy lokalowej będącej w gestii powiatu dla obsługi projektu, - zaangażowanie w realizację projektu pracowników starostwa, - zorganizowanie wystawy pokonkursowej prac nadesłanych na konkurs plastyczny, prezentacja nagrodzonych prac na stronie internetowej starostwa, - umieszczenie na stronie internetowej starostwa nagrodzonych esejów literackich poświęconych ochronie środowiska naturalnego,. |  |  |  |

6. Beneficjenci projektu

- samorząd powiatu suwalskiego,

- samorząd partnera zagranicznego,

- samorządy gmin powiatu suwalskiego,

- uczniowie wszystkich szczebli szkół powiatu suwalskiego,

- mieszkańcy powiatu suwalskiego

7. Zasady wdrażania projektu

Kierownikiem projektu będzie – Pan Stanisław Żukowski

Personel wnioskodawcy zaangażowany w realizację projektu to 4 osoby.

- Partner Krajowy - Jarosław Danowski Konsultant z Białegostoku.

Partner krajowy będzie wspierać wnioskodawcę w koordynowaniu działań związanych ze szkoleniem, jak też zatrudnieniem wysokiej klasy specjalistów do przeprowadzenia szkolenia. Partner krajowy, w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi, opracuje szczegółowy program szkolenia.

Partner krajowy opracuje wyniki badań ankietowych na podstawie zrealizowanych ankiet, które posłużą do oceny poziomu świadomości ekologicznej oraz jej zmiany wśród mieszkańców powiatu suwalskiego pod wpływem przeprowadzonej kampanii promującej ekologiczne formy korzystania ze środowiska naturalnego.

Do przeprowadzenia szkoleń i seminarium zostaną zatrudnieni trenerzy i wykładowcy w oparciu o umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Dla właściwego i sprawnego zrealizowania projektu niezbędny jest zakup szkoleniowego sprzętu komputerowego. W przyszłości pozwoli on nie tylko realizować podobne zadania szkoleniowe, lecz także znakomicie ułatwi zespołową pracę nad projektami do funduszy strukturalnych, dając możliwość prezentacji etapów prac wszystkim członkom zespołu.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.

- Program ochrony środowiska powiatu suwalskiego na lata 2004-2012,

- Powiatowy plan gospodarki odpadami na lata 2004-2015.

( podać nazwę i nr działania)

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

( podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań)

- Sektorowe Programy Operacyjne

( podać nazwę programu i nr działania )

- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 72 000 | 1 000 | 71 000 | - | - |
| Środki UE | 54 000 | - | 54 000 | - | - |
| Budżet Powiatu | 14 400 | 1 000 | 13 400 | - | - |
| Inne | 3 600 | - | 3 600 | - | - |

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa