Karta   Projektowa   NR  II/2.2/1

/dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

System wsparcia młodzieży ze środowisk wiejskich zagrożonej marginalizacją

2. Miejsce realizacji projektu

Powiat Suwalski

3. Uzasadnienie projektu

Młodzież z terenów wiejskich w wieku 15 – 24 lat, dużo częściej niż rówieśnicy z miasta, pozbawiona jest perspektyw rozwoju. Pozostawanie na wsi, bez możliwości kształcenia i pracy, generuje zjawiska patologiczne: alkoholizm, wzrastająca przestępczość, postawę życiowej pasywności wynikającą z długotrwałego bezrobocia.

4. Opis projektu

Projekt polega na przygotowaniu sieci klubów integracji społecznej na terenie Powiatu Suwalskiego. Kluby będą proponowały programy profilaktyczne i programy zajęć aktywizujących społecznie młodzież. We współpracy z PUP i szkołami będą również oferowały możliwość konsultacji w sprawach zawodowych w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży. W strukturze sieci wsparcia zostanie uruchomione również centrum aktywnego wypoczynku. W początkowym okresie zapewni ono pracę dla kilku osób, spośród młodzieży z terenów wiejskich, w sezonie letnim. Prowadzić będzie również współpracę transgraniczną 
z ośrodkami z terenów Litwy, Łotwy, Estonii. W trybie całorocznym centrum stanowić będzie bazę szkoleniową dla młodzieży, przygotowującą do uruchamiania ekologicznych gospodarstw turystycznych.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| - zapobieganie wyłączeniu społecznemu młodzieży z grup ryzyka - aktywizacja zawodowa młodzieży, | - liczba klubów integracji społecznej otwartych na terenie powiatu - liczba młodzieży, która po przejściu przez kluby podejmie naukę lub pracę | - raporty ewaluacyjne, - sprawozdawczość, | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| - przygotowanie infrastruktury dla klubów i centrum aktywnego wypoczynku | - otwarcie5 klubów integracji społecznej - otwarcie centrum aktywnego wypoczynku | - sprawozdawczość |  |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - adaptowanie pomieszczeń na kluby - przygotowanie terenu na centrum aktywnego wypoczynku | - 15-20 pomieszczeń adaptowanych - około 1ha terenu z dostępem do jeziora | - raporty ewaluacyjne, - sprawozdawczość, |  |
| Wkład |  |  |  |
| - zasoby ludzkie, - zasoby organizacyjne, - środki finansowe, |  |  | Projekt uzyska dofinansowanie |

6. Beneficjenci projektu

Grupą docelową jest młodzież w wieku 15 – 24 lat, z terenu Powiatu Suwalskiego zagrożona marginalizacją.

7. Zasady wdrażania projektu

Projekt będzie wdrażany zgodnie z harmonogramem przyjętym przez MGiP Departament Wdrażania EFS oraz beneficjentów końcowych dla działań 1.4 i 1.5 SPO RZL.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

| 1. | - Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r. (podać nazwę i nr działania) | Priorytet 2: Poprawa jakości życia mieszkańców; Cel operacyjny 2.3; Działanie 2.3.2: Poprawa obsługi osób potrzebujących wsparcia… Cel operacyjny 2.4; Działanie 2.4.2: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych … |
| --- | --- | --- |
| 2. | Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r. (podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań) | Priorytet 3: Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i kultury oraz podwyższenia w ten sposób rangi i pozycji ośrodków regionalnych województwa i jego integracji wewnętrznej: Działanie 3.2.1: Tworzenie warunków do wzmocnienia pozycji rodziny, szczególnie w jej funkcjach wychowawczych, zapobiegających wszelkim patologiom społecznym. Działanie 3.3.7: Utrzymanie i rozwój instytucji zajmujących się działalnością socjalną, doradczą, opieką społeczną oraz problemami uzależnień i patologii społecznych. |
| 3. | - Sektorowe Programy Operacyjne (podać nazwę programu i nr działania) inne (jakie) | SPO RZL |

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| Etap | 04 | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Etap I |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etap II |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |

Uwaga:, jeżeli projekt trwa dłużej niż do końca 2006r. można harmonogram przedstawić w kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 2 000 000 | - | 442 000 | 443 000 | 1 115 000 |
| Środki UE | 1 800 000 | - | 400 000 | 400 000 | 1 000 000 |
| Budżet Powiatu | 10 000 | - | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
| Inne | 190 000 | - | 40 000 | 40 000 | 110 000 |

*)   Kwota udziału własnego (jest) planowana jest jako suma udziałów poszczególnych samorządów partycypujących 
w projekcie; w przypadku gmin może być pokryta z funduszy przeciwalkoholowych.

11. Wnioskodawca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach