Karta   Projektowa   NR  III/3.1/3

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Ogólnopolski konkurs przyrodniczy „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”

2. Miejsce realizacji projektu

Województwo podlaskie.

3. Uzasadnienie projektu:

- popularyzowanie parku krajobrazowego, jako ważnej formy ochrony przyrody w Polsce;

- poszerzenie wiedzy na temat najbliższych parków krajobrazowych oraz wybranych parków krajobrazowych Polski;

- promocja turystyki edukacyjnej na obszarach chronionych;

- poszerzenie wiedzy przyrodniczej;

- integracja młodzieży oraz wymian doświadczeń między szkołami i służbami parków krajobrazowych w Polsce.

4. Opis projektu

Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne konkursu wiedzy na temat parków krajobrazowych Polski (etap szkolny, międzyszkolny, wojewódzki i ogólnopolski).

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne |  |  |  |
| Popularyzowanie wiedzy na temat parków krajobrazowych, jako formy ochrony przyrody | Ilość uczniów zgłoszonych do konkursu | SPK, szkoły gimnazjalne z obszaru województwa podlaskiego | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| Podniesienie poziomu wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkół gimnazjalnych | Poziom wiedzy wykazany przez uczniów w trakcie poszczególnych etapów konkursu | SPK, inne parki krajobrazowe województwa podlaskiego, krajowy koordynator projektu | Uświadomienie młodzieży wartości i atrakcyjności obszarów, których są mieszkańcami z możliwością porównania z innymi obszarami chronionymi w Polsce. |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| Materiały i pomoce edukacyjne (literatura, pomoce naukowe, edukacja prowadzona przez SPK), organizacja poszczególnych etapów konkursu. | Liczba uczniów mająca dostęp do materiałów edukacyjnych; liczba uczniów biorących udział w poszczególnych etapach konkursu. | SPK, inne parki krajobrazowe województwa podlaskiego, krajowy koordynator projektu | Zaktywizowanie jak największej grupy młodzieży oraz umożliwienie jej dostępu do pomocy i materiałów edukacyjnych |
| Wkład |  |  |  |
| - środki finansowe (pozyskane z funduszy pomocowych) - wkład pracy własnej pracowników SPK i nauczycieli; - zasoby ludzkie; - zasoby materialne i organizacyjne |  |  | Projekt znajdzie uznanie i dofinansowanie. |

6. Beneficjenci projektu

Uczniowie szkół gimnazjalnych województwa podlaskiego (ze szkół położonych w parkach krajobrazowych)

7. Zasady wdrażania projektu

Instytucją odpowiedzialną za projekt jest Suwalski Park Krajobrazowy  (we współpracy z parkami krajobrazowymi województwa podlaskiego oraz p.k. Polski);

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
Promocja turystyki edukacyjnej w obszarach chronionych ze względu na unikatowe walory środowiska (3.1.8.)

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r.

( podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań)

- Sektorowe Programy Operacyjne

( podać nazwę programu i nr działania )

- inne (jakie)

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 227 000 | 51 000 | 81 000 | 95 000 | - |
| Środki UE | - | - | - | - | - |
| Budżet Powiatu | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | - |
| Inne | 224 000 | 50 000 | 80 000 | 94 000 | - |

11. Wnioskodawca

Suwalski Park Krajobrazowy