KARTA PROJEKTOWA NR  II / 2.4./ 2

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004-2006 /

1. Tytuł projektu

Grupa mieszkaniowa przygotowująca do usamodzielnienia młodzież w wieku 15-19 lat w autonomicznym mieszkaniu – Filia Domu Dziecka w Pawłówce

2.Miejsce realizacji projektu

Suwałki

3. Uzasadnienie projektu

Usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych należą do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, bowiem mają oni duże problemy z adaptacją w środowisku oraz uzyskaniem społecznej i ekonomicznej samodzielności. Fakt ten potwierdza opracowany przez dr M. Kolenkiewicz Raport – „ Zmiany systemu opieki nad dzieckiem” ( Warszawa, lipiec 2002). Dom Dziecka w Pawłówce zlokalizowany jest na wsi, położonej od najbliższego miasta Suwałk w odległości 22 km. Młodzież przebywająca w naszym Domu, która z różnych względów pozostanie w placówce do czasu uzyskania pełnoletności dojeżdża do szkół ponadgimnazjalnych w Suwałkach lub w dni nauki szkolnej przebywa w internacie. Dojazd do szkoły i oczekiwanie na PKS pochłania dużo czasu. Podopieczni wracają do domu zmęczeni, zimą zmarznięci. Nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkoły i placówki pracy pozaszkolnej ze względu na dojazdy. Mają ograniczony dostęp do dóbr kultury i pomocy specjalistycznej. Również częstotliwość kontaktu dojeżdżającego wychowanka z wychowawcą kierującym jego procesem wychowawczym jest rzadsza niż dziecka uczęszczającego do szkoły w miejscu zamieszkania. Wychowankowie, którzy pozostają w placówce do pełnoletności należą przeważnie do grupy dzieci dotkliwie okaleczonych emocjonalnie w wyniku niezaspokojonych podstawowych potrzeb (biologicznych, psychicznych, w tym potrzeby miłości) w okresie wczesnego dzieciństwa. Dotykają ich również niepowodzenia szkolne ( np. kilkakrotnie powtarzają naukę w tej samej klasie). Często charakteryzuje je niskie poczucie wartości i sprawczości, trudność w przeciwstawieniu się negatywnym wpływom środowiska rówieśniczego. Ponadto, młodzież ta niejednokrotnie miała już kontakt z wymiarem sprawiedliwości. Taka sytuacja wpływa niekorzystnie na efekty procesu wychowawczego i edukacyjnego. Aby pomóc nastolatkom odbudować utracone poczucie własnej wartości, przynależności, dać możliwość dokonywania wyboru, kontroli nad własnym życiem, wyposażyć w szereg niezbędnych w samodzielnym życiu umiejętności należy maksymalnie ograniczyć instytucjonalny charakter placówki. Właśnie taką możliwość stwarza autonomiczna grupa mieszkaniowa, w której przebywa od 8-10 wychowanków, pozostających pod opieką trzech wychowawców, bez pracowników administracji i obsługi. Wszelkie prace porządkowe, prace związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego mieszkańcy wykonują samodzielnie. Uczą się racjonalnego planowania wydatków i oszczędzania. Mają większą możliwość korzystania z różnych dóbr kultury i rozwijania zainteresowań. Łatwiej o bliższą i efektywniejszą współpracę wychowawca-wychowanek. Ponadto, koszty utrzymania dziecka w samodzielnej grupie, są niższe niż w Domu Dziecka.

4. Opis projektu

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie marginalizacji życia usamodzielnionych wychowanków domu dziecka oraz zapewnienie dojrzałego startu w samodzielne, dorosłe życie, poprzez realizację procesu opiekuńczo-wychowawczego w warunkach maksymalnie zbliżonych do życia w przeciętnej rodzinie (.m.in. przygotowanie do aktywności zawodowej). W związku z powyższym niezbędne jest wypracowanie szeregu działań i procedur postępowania prowadzących do przywrócenia społeczeństwu pełnowartościowej osoby W projekcie przewidziane są następujące działania: - wypracowanie wspólnej strategii partnerskiego działania – samorząd powiatowy, PCPR, inne służby socjalne, partnerzy społeczni ( stowarzyszenia i fundacje), OHP; oraz analiza potrzeb i oczekiwań beneficjentów; - zawarcie umowy dotyczącej realizacji programu uruchomienia i funkcjonowania „ grupy mieszkaniowej” - zakup lokalu mieszkaniowego ( starostwo), wyposażenie, podział ról oraz ustalenie zasad współpracy pomiędzy partnerami

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| CELE | WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ | ŹRÓDŁA INFORMACJI |  | ZAŁOŻENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CELE GLOBALNE (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |  |
| -przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu -efektywniejsze przygotowanie do samodzielnego, dorosłego życia – zdobycie zawodu i utrzymanie miejsca na rynku pracy -zapobieganie degradacji kulturowej młodzieży | - wzrost ilości wychowanków domu dziecka układajacych sobie życie i unikających marginalizacji | raporty kwartalne z realizacji projektu -raporty ewaluacyjne |  |  |
| CELE SZCZEGÓŁOWE (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |  |
| Przygotowanie warunków do lepszego startu w dorosłość | Ilość wychowanków objętych projektem | Raporty ewaluacyjne |  |  |
| CELE OPERACYJNE (produkty – otrzymane przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |  |
| Mieszkanie, wyposażone, przygotowane do zamieszkania | Ilość miejsc mieszkalnych przeznaczonych dla wychowanków |  |  |  |
| WKŁAD |  |  |  |  |
| Środki finansowe, zasoby organizacyjne i pedagogiczno - psychologiczne |  |  |  |  |

6. Beneficjenci projektu

Młodzież wychowująca się w placówce opiekuńczo- wychowawczej, która doświadczyła kryzysu emocjonalnego, znaczących trudności edukacyjnych i egzystencjalnych.

7. Zasady wdrażania projektu

Projekt będzie wdrażany zgodnie z harmonogramem przyjętym dla wdrażania programu z EFS

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

| 1. | Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r. | Priorytet II, cel operacyjny 2.4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r. |  |
| 3. | Sektorowe Programy Operacyjne Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 | Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieżyDziałanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka |

9.Harmonogram realizacji projektu

| Etap | 2005 |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Działanie 1 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 2 |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 3 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

10.  Źródła finansowania projektu

|  | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ogółem | 993 000 | 3 000 | 200 000 | 290 000 | 500 000 |
| Środki UE | 695 000 | - | 100 000 | 230 000 | 365 000 |
| Budżet Powiatu | 98 000 | - | 50 000 | 48 000 | - |
| Inne | 200 000 | 3 000 | 50 000 | 12 000 | 135 000 |

11. Wnioskodawca

Dom Dziecka w Pawłówce