Karta   Projektowa   NR  III/3.1/1

/dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Uzupełnienie szlaków turystycznych w dolinie Rospudy – część I.

2. Miejsce realizacji projektu

powiat suwalski (gminy: Raczki, Bakałarzewo, Filipów, Przerośl) oraz powiat augustowski (gmina Augustów), woj. podlaskie

3. Uzasadnienie projektu

Wdrożenie projektu będzie realizacją założonych przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach działań związanych z inicjowaniem, wspieraniem i promocją nowych rodzajów usług turystycznych, tworzących pełną całoroczną ofertę dla turystów.

Realizacja projektu pozwoli również wypełnić przyjęte w Strategii Powiatu Suwalskiego działania mające na celu stworzenie warunków dla turystycznego wykorzystania obszarów o wysokich walorach krajobrazowych, a także wspieranie działań związanych z przystosowaniem zabytków na potrzeby turystyki, zapewniając jednocześnie ich renowację i ochronę.

Jednak przede wszystkim wdrożenie projektu przyczyni się do rozwinięcia sieci tras turystycznych ułatwiających korzystanie z atrakcji powiatu i regionu.

Realizacja projektu będzie kolejnym etapem wzmacniania Dowspudy jako naturalnego węzła szlaków turystycznych dla różnorodnych form turystyki: rowerowej, pieszej, kajakowej, konnej, kulturowej (samocho-dowej) oraz zimowej (narciarstwo biegowe, kuligi).

W roku 2004 r. powstał tu węzeł szlaków rowerowych o znaczeniu transgranicznym (Południowy Pierścień Suwalszczyzny) oraz regionalnym (Północny Pierścień Suwalszczyzny). Rzeką Rospudą wiedzie znany w regionie szlak kajakowy.

Od roku 2002 w Dowspudzie funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu turystycznego (rowery, kajaki), Ośrodek Jeździecki oraz punkt informacji turystycznej.

Istnieje pilna potrzeba uzupełnienia szlaków dalekobieżnych szlakami rekreacyjnymi (krótkimi). Zakłada się dalszy rozwój i uzupełnianie szlaków turystycznych w latach 2007-2013 oraz rozwój produktu markowego na bazie szlaków doliny Rospudy.

4. Opis projektu

Projekt zakłada następującą etapowość realizacji:

etap I – prace koncepcyjne i przygotowawcze (m.in. objazdy w terenie, ustalenie właścicieli i zarządców dróg oraz obiektów, uzgodnienia, pisanie wniosków na pozyskanie dofinansowania zewnętrznego),

etap II – szkolenia właścicieli obiektów, opiekunów szlaków turystycznych,

etap III – wyznakowanie szlaków, ustawienie podstawowych oznakowań i tablic informacyjnych, oczyszczenie terenu wokół obiektów,

etap IV – opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych oraz uroczyste otwarcie szlaków połączone z powiatowym otwarciem sezonu turystycznego w Dowspudzie (IV/V 2005);

Konieczny będzie również nadzór i koordynacją nad całością zadania przez cały okres realizacyjny.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| - zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu; - rozwój gospodarczy mikroregionu nadrozpu-dzkiego (Przerośl, Filipów, Bakałarzewo, Raczki, Dowspuda); - właściwe skanalizowa-nie (ukierunkowanie) presji ludzkiej na obiekty zabytkowe i walory przyrodniczo-krajobrazowe regionu, | - zwiększenie natężenia ruchu turystycznego, - wzrost ilości punktów gospodarczych (handlowych, usługowych, itp) | - ewidencja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, -informacja punktów handlowych, - dane GUS i gmin, | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| - zwiększenie dostępno-ści i atrakcyjności walorów przyrodniczo-kulturowych mikroregio-nu nadrozpudzkiego; - stworzenie bazy szlakowej dla rozwoju węzła turystycznego w Dowspudzie; | - wzrost ilości odwiedza-jących Dowspudę, - wzrost sprzedaży w punktach handlowych w Dowspudzie i innych miejscowościach nadros-pudzkich położonych przy szlakach turysty-cznych (pamiątki, wyda-wnictwa, gastronomia), | - artykuły prasowe, - strony internetowe, - księgi odwiedzających (Dowspuda i inne miejscowości), - Centra Informacji Turystycznej, - informacja punktów handlowych, | - wzrost zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku w regionie, - uaktywnienie się małej przedsiębiorczości (handel, usługi, itp) |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - ok. 47 km wyznakowa-nych w terenie lokalnych szlaków rowerowych; - ok. 45 km wyznakowa-nego w terenie i wyposa-żonego w tablice infor-macyjne szlaku historycznego; - wydane materiały promocyjne; - przeszkolone w zakresie obsługi ruchu turysty-cznego osoby; - zorganizowana impreza promocyjno-informacy-jna (powiatowe otwarcie sezonu turystycznego) | - ok. 47 km lokalnych szlaków rowerowych; - ok. 45 km szlaku po zabytkach historycznych; - 5000 egzemplarzy materiałów promocyj-nych; - 10 przeszkolonych osób, - udział ok. 100 osób w imprezie otwarcia szlaków i powiatowego sezonu turystycznego | - protokół przekazania do użytku, - własna baza danych, - kartoteka Konserwatora Ochrony Zabytków, - Centra Informacji Turystycznej, | - Wojewódzki Konserwator Zabytków i prywatni właściciele udzielą zezwolenia na udostępnienie obiektów, |
| Wkład |  |  |  |
| - środki finansowe, - zasoby ludzkie, - zasoby materialne i organizacyjne, |  |  | - projekt uzyska dofinan-sowanie zewnętrzne, - własna sytuacja finansowa powiatu pozwoli na zabezpiecze-nie niezbędnego wkładu, - własna sytuacja organizacyjna powiatu zapewni niezbędny sprzęt (samochód) i pracowników, - inne jednostki samorządowe wykażą zainteresowanie współdziałaniem i współfinansowaniem |

6. Beneficjenci projektu

- osoby odwiedzające powiat i Dowspudę,

- mieszkańcy Dowspudy, powiatu, regionu,

- przedsiębiorcy branży turystycznej i właściciele obiektów,

- jednostki samorządów lokalnych.

7. Zasady wdrażania projektu

Działania będą koordynowane i uzgadniane z właściwymi służbami: Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, Nadleśnictwami, Zarządami Dróg oraz lokalnymi samorządami gminnymi i powiatowym augustowskim.

Koordynatorem całości prac będzie pracownik Wydziału Programowania, Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Do wykonania poszczególnych zadań będą wynajmowani podwykonawcy.

W poszczególnych działaniach będą uczestniczyli pracownicy Zespołu Szkół, Gospodarstwa Pomocniczego w Dowspudzie oraz właściciele obiektów. Prywatni, społeczni właściciele obiektów oraz pracownicy Powiatowego Centrum Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu zostaną przeszkoleni w obsłudze ruchu turystycznego.

Zakłada się współpracę z Suwalską Izbą Rolniczo-Turystyczną w ramach realizowanych przez tę jednostkę projektów, gdzie Starostwo Powiatowe podpisało deklarację partnerstwa.

Zagospodarowane szlaki przekazane zostaną pod opiekę i nadzór Powiatowemu Centrum Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.
1.2.2 Tworzenie warunków dla turystycznego wykorzystania obszarów o wysokich walorach krajobrazowych

2.1.2 Rozwijanie sieci tras turystycznych ułatwiających korzystanie z atrakcji powiatu i regionu

3.1.5 Wspieranie działań związanych z przystosowaniem zabytków na potrzeby turystyki, zapewniając jednocześnie ich renowację i ochronę

3.1.6 Inicjowanie, wspieranie i promocja nowych rodzajów usług turystycznych, tworzących pełną całoroczną ofertę dla turystów

- Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Podlaskiego do 2010 r.

5.1. Program rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej

5.2. Program rozwoju wiodących form turystyki

- inne

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II? |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa  dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 123 120 | 13 600 | 109 520 | - | - |
| Środki UE | - | - | - | - | - |
| Budżet Powiatu | 18 920 | 7 000 | 11 920 | - | - |
| Inne | 104 200 | 6 600 | 97 600 | - | - |

11. Wnioskodawca

Starostwo Powiatowe, Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju