Karta   Projektowa  NR I/1.1/1

/ dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Podnoszenie poziomu wykształcenia rolników i uzyskanie przez nich kwalifikacji rolniczych.

2. Miejsce realizacji projektu

Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie 16 – 420 Raczki , woj. podlaskie.

3. Uzasadnienie projektu

Wielu rolników prowadzących gospodarstwa rolnicze nie ma wykształcenia rolniczego. Mając na względzie standardy wymagań stawianych przy ubieganiu się o różne instrumenty wspierania rolnictwa w ramach programu operacyjnego oraz planu rozwoju obszarów wiejskich posiadanie kwalifikacji rolniczych przez właścicieli gospodarstw rolnych oraz osoby planujące je przejąć lub zakupić jest niezbędne.

Dlatego stworzenie możliwości zdobycia formalnych kwalifikacji przez wyżej wymienione osoby jest konieczne.

4. Opis projektu

W ramach projektu planuje się przeprowadzić szkolenie przygotowujące do egzaminu na tytuł wykwalifikowanego rolnika dla 100 osób z powiatu suwalskiego i ewentualnie powiatów sąsiednich.

W ramach kursu przewiduje się 210 godzin zajęć zgodnie z programem opracowanym w oparciu o podstawę  programową kształcenia w zawodzie rolnik.

Zajęcia będą odbywały się w grupach 25 osobowych z podziałem na trzy bloki tematyczne:

- produkcja rolnicza,

- techniczny,

- ekonomiczny.

Nabór uczestników będzie odbywał się poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, w radio i telewizji regionalnej oraz poprzez ogłoszenia w urzędach gmin i innych instytucjach obsługujących wieś i rolnictwo.

Uczestnikami będą rolnicy nie posiadający formalnych kwalifikacji rolniczych, prowadzący gospodarstw rolne, osoby planujące przejąć gospodarstwa rolne jako następcy po rodzicach i inne osoby.

Bazę dydaktyczną kształcenia będą stanowiły pomieszczenia Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie. W procesie kształcenia będą wykorzystywane środki dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć zgodnie z założonymi celami programu w szczególności z zastosowaniem technologii informacyjnej i sieci teleinformatycznej.

Zostaną zapewnione właściwe warunki bezpieczeństwa i higieny niezbędne przy nauczaniu.

Kadrę pedagogiczną będą stanowili głównie nauczyciele zespołu szkół posiadający odpowiednie wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym.

Formą oceny poziomu opracowania wiadomości i umiejętności z zakresu kwalifikacji rolniczych będzie egzamin wewnętrzny po zakończeniu kursu i egzamin na tytuł wykwalifikowanego rolnika.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| Podniesienie jakości i wydajności w gospodarstwach rolnych powiatu suwalskiego Poprawa | wzrost o x% efektywności gospodarowania | - badania ankietowe i informacje GUS | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| -zwiększenie się liczby rolników osób, mających możliwość uzyskania dodatkowych środków z zewnątrz. | wzrost o x % liczby rolników posiadających kwalifikacje rolnicze | lista wydanych zaświadczeń ukończenia kursu i dane GUS | - osoby przeszkolone zechcą i będą miały warunki do wykorzystania nabytych uprawnień |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| - przeszkolenie 100 osób | przeszkolonych 100 osób | listy obecności i dzienniki zajęć | - aktywne uczestnictwo w szkoleniu |
| Wkład |  |  |  |
| - baza lokalowa i środki dydaktyczne - wkład Zespołu Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie, - wykwalifikowana kadra nauczycieli przedmiotów rolniczych |  |  | -projekt znajdzie uznanie i uzyska dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej -przyjęcie oferty przez zainteresowanych |

6. Beneficjenci projektu

Beneficjantami będą właściciele gospodarstw rolnych oraz osoby planujące je przejąć lub zakupić, którzy nie posiadają kwalifikacji rolniczych.

7. Zasady wdrażania projektu

Za wdrożenie projektu będzie odpowiedzialny Zespół Szkół im. gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie , który przeprowadzi nabór na szkolenia , zorganizuje  szkolenia oraz przeprowadzi stosowne egzaminy i wyda odpowiednie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

- Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r.

- Cel strategiczny – Zrównoważony rozwój – warunek sukcesu gospodarki powiatu:

- Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży i dorosłych

- Tworzenie oferty kształcenia dorosłych.

- Pozyskiwanie środków unijnych na wspieranie rozwoju powiatu i aktywizacja społeczności lokalnych.

2. Cel strategiczny – poprawa jakości życia mieszkańców:

- Wspieranie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa.

ZPORR

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| etap | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: jeżeli projekt trwa dłużej niż do końca 2006r.  można harmonogram przedstawić w  kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 82 097 | 1 000 | 81 097 | - | - |
| Środki UE | 57 468 | - | 57 468 | - | - |
| Budżet Powiatu | 10 080 | 1 000 | 9 080 | - | - |
| Inne | 14 549 | - | 14 549 | - | - |

11. Wnioskodawca

Zespół Szkół w Dowspudzie