Karta   Projektowa   NR  II/2.3/2

/dotyczy projektów przewidzianych do realizacji w latach 2004 – 2006/

1. Tytuł projektu

Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej

2. Miejsce realizacji projektu

Lipniak, Suwałki, Sejny, Augustów, Olecko

3. Uzasadnienie projektu

Wśród grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w Regionie Podlaskim, szczególnie trudna sytuacja dotyka osoby chore psychicznie. Z Wojewódzkiego Planu Zdrowotnego na 2005 rok, (Uchwała Nr XVI/148/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 marca 2004 roku w punkcie I.1.B.3) wynika, że choroby psychiczne są drugą, co do częstotliwości występowania kategorią orzeczniczą. Odnoszą się one głównie do osób w wieku aktywności zawodowej (20-59 lat). Bardzo niepokojącym jest fakt, że zaburzenia psychiczne są główną przyczyną, dla której orzeka się niepełnosprawność wśród osób poniżej 16 roku życia (tamże, tab. I.1.B.3.3).

Zamieszczone w tymże planie informacje o wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności według przyczyn (tabela I.1.B.3.2) wyraźnie wskazują, iż osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność na tle choroby psychicznej, trzy, cztero lub nawet pięciokrotnie rzadziej mają szansę na podjęcie zatrudnienia niż inne kategorie niepełnosprawnych, z racji na ograniczenia do zatrudnienia zawarte już w treści samego orzeczenia o niepełnosprawności. W regionie jest to liczba około 30 tys. mieszkańców, co oznacza, że mamy do czynienia ze społecznością zbliżoną wielkością do 75% Powiatu Suwalskiego.

4. Opis projektu

Celem projektu jest wypracowanie zespołu działań, procedur postępowania, prowadzących do włączenia, bądź przywrócenia zawodowego osób po przebytym kryzysie psychicznym. Kroki podejmowane w ramach Działania 1 będą zmierzały przede wszystkim do:

1. Konsolidacji stałego, efektywnego Partnerstwa na rzecz Rozwoju. 2. Wypracowania spójnej strategii funkcjonowania Partnerstwa, w którego składzie znajdą się między innymi: samorządy powiatowe, służby socjalne, służby zatrudnienia, szpital psychiatryczny, Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, pracodawcy, PFRON, partnerzy społeczni (stowarzyszenia i fundacje). 3. Przeprowadzenie analizy oczekiwań i potrzeb osób z grupy docelowej; 4. Ustalenie szczegółowego podziału ról w ramach partnerstwa oraz zasad współpracy w projekcie, sprecyzowanie celów pośrednich, rodzajów i harmonogramu działań na poziomie narodowym. Dobór właściwych środków dla osiągnięcia zamierzonych celów; 5. Zawarcie umowy Partnerstwa na rzecz Rozwoju.

Po zakończeniu Działania 1 oraz uzyskaniu potwierdzenia IZ EQUAL, rozpocznie się etap wdrażania programu prac określonego w Umowie Partnerstwa na rzecz Rozwoju. Przewiduje się realizację szeregu podprojektów - uzupełniających się modułów stanowiących komplementarną całość w ramach projektu.

5. Cele projektu wraz ze wskaźnikami osiągnięć (matryca logiczna projektu)

| Cele | wskaźniki osiągnięć | źródła informacji | założenia |
| --- | --- | --- | --- |
| cele globalne (oddziaływanie- długoterminowe efekty projektu, pojawiające się w jakiś czas po dostarczeniu produktów i pojawieniu się rezultatów) |  |  |  |
| - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - zatrudnienie osób po chorobie psychicznej | - liczba osób włączonych w program, - wypracowanie procedur postępowania z klientem | - raporty kwartalne z realizacji projektu, - raporty ewaluacyjne | X |
| Cele szczegółowe (rezultaty- bezpośrednie i natychmiastowe efekty wynikające z dostarczenia produktu) |  |  |  |
| Cele szczegółowe opracowane zostaną w trakcie Działania 1. | Wskaźniki zostaną opracowane w trakcie Działania 1. |  |  |
| cele operacyjne (produkty – otrzymane, przy wykorzystaniu wkładu, rzeczy materialne oraz niematerialne np. usługi szkoleniowe itp.) |  |  |  |
| Cele szczegółowe opracowane zostaną w trakcie Działania 1. | Wskaźniki opracowane zostaną w trakcie Działania 1. |  |  |
| Wkład |  |  |  |
| - zasoby ludzkie -środki materialne |  |  |  |

6. Beneficjenci projektu

Grupą docelową, na którą skierowany jest projekt są osoby, które doświadczyły kryzysu psychicznego, na skutek którego poddane były leczeniu psychiatrycznemu bądź korzystały 
z ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej.

7. Zasady wdrażania projektu

Projekt będzie wdrażany zgodnie z harmonogramem przyjętym dla wdrażania Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 (PIW EQUAL). Zatem Działanie 1 ma być realizowane od 30 października 2004 do 31 maja 2005; Działanie 2 i Działanie 3 mają być realizowane od sierpnia 2005 do sierpnia 2008. Rozliczenie końcowe winno nastąpić do końca 2008 roku.

8. Powiązanie projektu z dokumentami o charakterze strategicznym

| 1. | - Strategia Rozwoju Powiatu Suwalskiego do 2015 r. (podać nazwę i nr działania) | Działanie:2.4.2. Zintensyfikowanie działań profilaktycznych oraz eliminujących marginalizację i wykluczenia społeczne |
| --- | --- | --- |
| 2. | Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2010 r. (podać nazwę i nr priorytetu oraz kierunku działań) | Priorytet 3: Rozwój instytucji i urządzeń infrastruktury społecznej o zasięgu i znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym w dziedzinie zdrowia, opieki społecznej i kultury oraz podwyższenia w ten sposób rangi i pozycji ośrodków regionalnych województwa i jego integracji wewnętrznej: Działanie 3.3.4: Realizacja programu ochrony zdrowia psychicznego m.in. poprzez zróżnicowanie form opieki nad chorymi psychicznie. Działanie 3.3.7: Utrzymanie i rozwój instytucji zajmujących się działalnością socjalną, doradczą, opieką społeczną oraz problemami uzależnień i patologii społecznych. |
| 3. | - Sektorowe Programy Operacyjne (podać nazwę programu i nr działania) inne (jakie) | Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 |

9. Harmonogram realizacji projektu (wykres Gantta)

| Etap | 04 | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |  |
| Działanie 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:, jeżeli projekt trwa dłużej niż do końca 2006r. można harmonogram przedstawić w kwartałach.

10. Źródła finansowania projektu

| Wyszczególnienie | Ogółem | 2004 | 2005 | 2006 | 2007-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 7 764 683 | - | 2 264 683 | 1 500 000 | 4 000 000 |
| Środki UE | 5 823 512 | - | 1 823 512 | 1 000 000 | 3 000 000 |
| Budżet Powiatu | - | - | - | - | - |
| Inne | 1 941 171 | - | 441 171 | 500 000 | 1 000 000 |

11. Wnioskodawca

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie